## 功能模块与工作量
原型设计：https://work-shuziyuangong.pages.dev/digital-employee/plaza
开发阶段 | 一级模块 (需求概述) | 二级模块 (功能分解) | 三级模块 (详细功能点) | 功能描述 | 产品工作量 (人日) | 前端工作量 (人日) | 后端工作量 (人日) | 测试工作量 (人日) | 合计工作量（人日） (按照复杂度限制单需 求工作量上限分别为 50、15、5)
第一期 | 用户端 | AI数字员工独立页面 | 员工广场 | 浏览所有数字员工，支持多条件搜索（岗位/组织/名称/技能），卡片+列表双视图，悬浮发起对话，点击查看详情抽屉
第一期 | 用户端 | AI数字员工独立页面 | 员工详情抽屉 | 展示员工基本信息、技能、知识库、关联智能体、Token使用情况，支持发起对话
第一期 | 用户端 | AI数字员工独立页面 | 独立布局框架 | 独立标签页打开，左侧导航（员工广场/对话/定时任务），顶部导航栏含返回主页和管理后台入口
第一期 | 用户端 | 对话系统 | 聊天对话主页面 | 三栏布局：对话列表+聊天区+详情面板，支持Markdown渲染、快捷操作、技能调用标签、消息操作
第一期 | 用户端 | 对话系统 | 员工通讯录弹窗 | 按部门/岗位双视图浏览，搜索，选择后发起对话
第一期 | 用户端 | 对话系统 | 意见反馈 | 聊天页右上角反馈入口，填写反馈表单（类型/优先级/描述），支持上传截图
第一期 | 用户端 | 定时任务 | 定时任务管理 | 任务列表，统计概览，启用/暂停开关，新建定时任务表单（Cron表达式），关联数字员工
第一期 | 用户端 | 数字员工通讯录 | 组织架构视图 | 左侧树形组织架构（按部门/岗位），右侧员工卡片网格，搜索，发起对话
第一期 | 管理后台 | 运营驾驶舱 | 全局数据概览 | 风险预警数、运行健康度、数字员工总数、智能体总数、Tokens消耗、任务完成率等核心指标卡片
第一期 | 管理后台 | 运营驾驶舱 | 图表展示 | Tokens消耗趋势柱状图（近7天）、能力等级分布环形图
第一期 | 管理后台 | Tokens与效益 | Tokens消耗统计 | 消耗概览，场景分析饼图，趋势柱状图，按员工/技能统计
第一期 | 管理后台 | Tokens与效益 | 效能分析 | 效能趋势折线图，降本增效报告，效能排名，报告导出
第一期 | OA待办 | OA待办 | OA待办 | 通过OA系统，查看处理待办
第一期 | 管理后台 | 数字员工管理 | 员工管理 | 员工列表（搜索/筛选），详情查看，编辑信息，技能/知识配置，新增/停用员工
第一期 | 管理后台 | 数字员工管理 | 岗位申请 | 岗位申请表单（岗位名称/部门/职级/技能要求/职责/原因），审批流程图展示【OA】
第一期 | 管理后台 | 数字员工管理 | 岗位设置 | 岗位列表，岗位CRUD操作，关联部门和技能要求
第一期 | 管理后台 | 人事管理 | 入职管理 | 入职申请表单，资源配置（Tokens/权限/智能体），【oa】
第一期 | 管理后台 | 任务日志 | 任务调度日志 | 任务执行记录列表，按状态/员工/时间筛选，日志详情查看
第一期 | 管理后台 | 用户服务 | 意见反馈管理 | 反馈列表（搜索/类型/状态筛选），查看详情，管理员回复，修改处理状态
第一期 | 管理后台 | 系统基础 | 角色权限
第一期 | 管理后台 | 技能配置 | 技能列表管理 | 技能CRUD，等级分类（L1-L4），绑定员工，搜索筛选
第一期 | 管理后台 | 知识配置 | 知识库管理 | 知识库/知识卡片/数据集三种类型，CRUD，更新学习，状态管理
第二期 | 管理后台 | 人事管理 | 调动管理 | 数字员工部门/岗位调动申请，审批流程，调动记录
第二期 | 管理后台 | 人事管理 | 需求管理 | 业务部门数字员工需求提交、评审、分配，需求跟踪
第二期 | 管理后台 | 人事管理 | 绩效管理 | 考核指标配置，自动评分，考核报告生成，绩效审批（不可退回）
第二期 | 管理后台 | 人事管理 | 退出管理 | 退出申请/审批，数据脱敏销毁，Token配额回收，审计日志生成
第二期 | 管理后台 | 审批流管理 | 入职审批流 | 多级审批（部门→人力→超管），通过/驳回/退回修改，审批时间线【oa】
第二期 | 管理后台 | 审批流管理 | 退出审批流 | 多级审批（部门→人力），退出处理自动化【oa】
第二期 | 管理后台 | 审批流管理 | 绩效审批流 | 多级审批（部门→人力→超管），不可退回，只能通过/驳回终止【oa】
第二期 | 管理后台 | 审批流管理 | 调动审批流 | 配额和基础信息调整申请，多级审批，自动生效【oa】
第二期 | 管理后台 | 预警 | 数字人预警 | 预警分级（紧急/警告/提示），按类型和级别筛选，一键处理，查看详情含时间线和处理建议

## 角色权限矩阵
权限ID | 权限编码 | 权限名称 | 权限类型 | 功能模块 | 系统专员 | 部门智能体专员 | 普通用户 | 人力专员 | 审计角色
01 | dashboard.view | 运营驾驶舱 | 菜单+操作 | 运营监控 | √ | √ | - | √ | -
02 | dashboard.export | 数据导出 | 操作 | 运营监控 | √ | √ | - | - | -
03 | alert.view | 预警查看 | 菜单+操作 | 预警与待办 | √ | √ | √ | √ | -
04 | alert.handle | 预警处理 | 操作 | 预警与待办 | √ | √ | √ | - | -
05 | pending.view | 待办查看 | 菜单+操作 | 预警与待办 | √ | √ | √ | √ | -
06 | pending.approve | 待办审批 | 操作 | 预警与待办 | √ | √ | - | √ | -
07 | employee.browse | 浏览员工列表 | 菜单+操作 | 数字员工管理 | √ | √ | √ | √ | -
08 | employee.create | 新建数字员工 | 操作 | 数字员工管理 | √ | √ | √ | - | -
09 | employee.edit | 编辑员工信息 | 操作 | 数字员工管理 | √ | √ | √ | - | -
10 | employee.config | 配置技能/知识 | 操作 | 数字员工管理 | √ | √ | √ | - | -
11 | employee.disable | 停用/启用员工 | 操作 | 数字员工管理 | √ | √ | - | - | -
12 | position.manage | 岗位设置管理 | 菜单+操作 | 数字员工管理 | √ | √ | - | - | -
13 | position.apply | 岗位申请 | 操作 | 数字员工管理 | √ | √ | √ | - | -
14 | onboard.view | 入职管理查看 | 菜单+操作 | 人事管理 | √ | √ | √ | √ | -
15 | onboard.create | 发起入职申请 | 操作 | 人事管理 | √ | √ | √ | - | -
16 | onboard.approve | 入职审批 | 操作 | 人事管理 | √ | √ | - | √ | -
17 | transfer.view | 调动管理查看 | 菜单+操作 | 人事管理 | √ | √ | √ | √ | -
18 | transfer.create | 发起调动申请 | 操作 | 人事管理 | √ | √ | √ | - | -
19 | transfer.approve | 调动审批 | 操作 | 人事管理 | √ | √ | - | √ | -
20 | demand.manage | 需求管理 | 菜单+操作 | 人事管理 | √ | √ | - | √ | -
21 | performance.view | 绩效查看 | 菜单+操作 | 人事管理 | √ | √ | √ | √ | -
22 | performance.manage | 绩效管理 | 操作 | 人事管理 | √ | - | - | √ | -
23 | performance.approve | 绩效审批 | 操作 | 人事管理 | √ | √ | - | √ | -
24 | exit.view | 退出管理查看 | 菜单+操作 | 人事管理 | √ | √ | √ | √ | -
25 | exit.create | 发起退出申请 | 操作 | 人事管理 | √ | √ | √ | - | -
26 | exit.approve | 退出审批 | 操作 | 人事管理 | √ | √ | - | √ | -
27 | approval.view | 审批流查看 | 菜单+操作 | 审批流管理 | √ | √ | √ | √ | -
28 | approval.manage | 审批流管理 | 操作 | 审批流管理 | √ | - | - | - | -
29 | skill.browse | 技能浏览 | 菜单+操作 | 技能配置 | √ | √ | √ | - | -
30 | skill.manage | 技能增删改 | 操作 | 技能配置 | √ | - | - | - | -
31 | skill.bind | 技能绑定员工 | 操作 | 技能配置 | √ | √ | - | - | -
32 | knowledge.browse | 知识浏览 | 菜单+操作 | 知识配置 | √ | √ | √ | - | -
33 | knowledge.manage | 知识增删改 | 操作 | 知识配置 | √ | - | - | - | -
34 | knowledge.bind | 知识绑定员工 | 操作 | 知识配置 | √ | √ | - | - | -
35 | tokens.view | Tokens统计查看 | 菜单+操作 | Tokens与效益 | √ | √ | √ | √ | -
36 | tokens.quota | 配额管理 | 操作 | Tokens与效益 | √ | - | - | - | -
37 | tokens.export | 效益报告导出 | 操作 | Tokens与效益 | √ | √ | - | - | -
38 | role.view | 角色权限查看 | 菜单+操作 | 角色与权限 | √ | - | - | - | -
39 | role.manage | 角色权限管理 | 操作 | 角色与权限 | √ | - | - | - | -
40 | tasklog.view | 任务日志查看 | 菜单+操作 | 任务日志 | √ | √ | √ | √ | √
41 | tasklog.export | 日志导出 | 操作 | 任务日志 | √ | √ | - | - | √
42 | feedback.view | 意见反馈查看 | 菜单+操作 | 用户服务 | √ | √ | - | √ | -
43 | feedback.reply | 反馈回复处理 | 操作 | 用户服务 | √ | √ | - | √ | -
44 | schedule.view | 定时任务查看 | 菜单+操作 | 定时任务 | √ | √ | √ | - | -
45 | schedule.manage | 定时任务管理 | 操作 | 定时任务 | √ | √ | √ | - | -
* 标记：部门管理员仅可操作本部门数据；自然人仅可操作自己管理的数字员工；审计角色全部为只读权限。

## 数据权限
角色 | 角色编码 | 数据可见范围 | 数据范围说明 | 可写操作范围 | 敏感数据访问
系统专员 | SUPER_ADMIN | 全公司全量数据 | 可查看和操作所有部门、所有数字员工的完整数据，包括敏感配置信息 | 全部写入权限 | 是
部门智能体专员 | DEPT_ADMIN | 本部门数据 | 仅可查看本部门下属数字员工的运行数据、任务数据、Token消耗；无法查看其他部门数据 | 本部门写入权限 | 否
普通用户 | OWNER | 本人数据 | 仅可查看自己创建/管理的数字员工数据，包括运行状态、任务进度、Token消耗 | 本人管理范围写入 | 否
人力专员 | HR | 全公司人事维度数据 | 可查看所有数字员工的入离职信息、绩效考核数据、人事变动记录；不可查看技能/知识配置详情 | 人事模块写入权限 | 否
审计角色 | AUDITOR | 全公司审计维度数据（只读） | 可查看所有操作日志、审批记录、合规数据、预警处理记录；无任何写入权限 | 无写入权限 | 只读