## 第一期开发
一级模块 (需求概述) | 二级模块 (功能分解) | 三级模块 (详细功能点) | 功能描述 | 优先级 | 复杂度 | 前置依赖 | 备注 | 产品工作量 (人日) | 前端工作量 (人日) | 后端工作量 (人日) | 测试工作量 (人日) | 合计工作量（人日） (按照复杂度限制单需 求工作量上限分别为 50、15、5)
第一期开发功能清单
基础架构 | 项目初始化 | 工程脚手架搭建 |  |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 4.5
|  | 公共组件与布局 | 用户端与管理后台双布局框架，侧边栏导航、顶部操作栏、面包屑等公共组件 |  | 中 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 4.5
|  | 登录与角色切换 | 用户登录页面、角色切换器、Token 鉴权机制、路由守卫 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
用户端 | 个人助手 （聊天对话） | 左侧对话列表 | 以列表形式展示用户与各数字员工的对话，显示头像、名称、最后消息、时间、未读数角标、在线状态圆点；支持按员工名称/消息关键词搜索；顶部提供员工通讯录(+)、定时任务(日历)、搜索快捷按钮 |  | 中 |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
|  | 聊天区域-消息展示 | 用户消息蓝色气泡靠右，AI 回复白色气泡靠左；支持 Markdown 渲染；AI 回复下方显示技能调用标签；消息操作按钮（复制/点赞/不满意）；AI 回复过程中展示三点跳动打字动画；新消息自动滚动到底部 |  | 高 |  |  | 1 | 4 | 3 | 1 | 9
|  | 聊天区域-消息输入与发送 | 底部输入框支持多行文本输入、文件附件上传按钮、语音输入按钮、发送按钮；Enter 发送消息，Shift+Enter 换行 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5.5
|  | 聊天区域-欢迎语与快捷操作 | 首次进入对话时数字员工自动发送自我介绍（含名称和职责描述）；展示预设快捷指令标签：处理待办、生成周报、分析数据、查看知识更新 |  | 低 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3
|  | 右侧详情面板 | 点击「查看详情」展开/收起（宽度 320px），包含四个标签页：详情（头像/名称/状态/基本信息/Tokens进度条）、技能（技能标签列表及详情）、知识（知识库列表）、任务（任务列表及状态） |  | 中 |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 7
| 员工通讯录弹窗 | 部门/岗位树形视图 | 弹窗尺寸 900×520px；左侧面板支持按部门/按岗位两种视图切换，树形结构展示；按部门视图以「天翼云数字员工」为根节点，按岗位视图按岗位分组；各节点显示员工数量 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4.5
|  | 搜索与发起对话 | 顶部搜索框支持按员工名称、岗位关键词搜索；右侧面板展示员工卡片（头像/名称/状态/部门岗位）；点击「发起对话」自动添加到对话列表并切换 |  | 低 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 3.5
| 定时任务管理 | 任务列表与启用/暂停 | 弹窗展示所有定时任务列表，每条显示任务名称、执行频率标签、启用/暂停状态、执行员工、描述、上次/下次执行时间；Switch 开关一键启用或暂停 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5
|  | 新建定时任务 | 配置任务名称（必填）、执行员工（下拉选择在线员工）、执行频率（预设选项+自定义 Cron 表达式）、任务描述 |  | 中 |  |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 4.5
| 智能体中心 （更多智能体） | 智能体 Tab | 卡片网格展示智能体，每张卡片含头像、名称、星级评分、描述、功能标签、使用数据（使用人数/会话数/Token 消耗）；支持按名称和描述搜索 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4.5
|  | 数字员工 Tab | 卡片网格展示数字员工，含部门筛选、子 Tab（全部/热门排行/我的收藏）、收藏功能、使用数据（使用人数/会话数/完成率/Token 消耗）；点击跳转聊天 |  | 中 |  |  | 0.5 | 3 | 2 | 0.5 | 6
| 数字员工通讯录 （组织架构视图） | 左侧组织架构树 | 按部门/按岗位两种视图切换 Tab，树形结构展示所有数字员工；支持按部门/岗位/名称搜索实时过滤；节点展开/折叠、选中高亮、悬停效果；各节点右侧显示员工数量 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 4.5
|  | 右侧内容区 | 根据左侧选中节点展示：未选中时空状态引导；选中根节点/部门/岗位时展示员工卡片网格；选中员工时展示详情（头像/基本信息/Tokens/技能/知识库/「发起对话」按钮） |  | 中 |  |  | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 5
管理后台 | 我的待办 | 待办列表 | 展示当前登录角色待处理的审批事项列表，含审批单号、类型、发起人、当前环节、状态标签、发起时间；支持按审批状态和类型筛选；区分「我的待办」和「我发起的」 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
|  | 审批操作与详情 | 支持通过、驳回、退回发起人（绩效审批不支持退回）操作；填写审批意见；查看完整审批时间线（各节点审批人、意见、时间） |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
| 员工管理 | 员工列表 | 表格展示所有数字员工，字段包含工号、名称、部门、岗位、状态、归属人、能力等级、Tokens 使用率等；支持按状态筛选、关键词搜索、分页 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5
|  | 员工详情与编辑 | 查看/编辑员工基本信息（名称/部门/岗位/归属人/描述）、状态管理（ACTIVE/TRAINING/SUSPENDED/TERMINATED）、关联智能体、技能绑定、知识库绑定 |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
|  | 三维评估展示 | 效能评估、合规评估、安全评估三维度评分雷达图/进度条展示；运行监控数据（操作日志/业务执行数据） |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5
| 入职管理 | 入职申请表单 | 填写数字员工身份信息（工号/名称/所属自然人/自有或外包/数字形象/岗位）；设置 Tokens 配额、操作权限、关联智能体列表；录入入职/激活日期 |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
|  | 入职审批流程 | 多级审批：部门管理员→人力部门→超级管理员；各环节支持通过/驳回/退回发起人；审批意见与时间戳记录；审批通过后系统自动完成入职 |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 4 | 1 | 9
|  | 入职记录列表 | 展示所有入职申请记录及其审批状态、发起人、审批进度；支持按状态筛选 |  | 低 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4
| 任务调度日志 | 日志列表 | 展示定时任务的执行记录列表，包含任务名称、执行员工、执行时间、执行状态（成功/失败/超时）、耗时；支持按任务名称/执行员工/状态筛选、时间范围选择 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5
|  | 执行详情 | 查看单次任务执行的详细信息，包含执行参数、执行结果、错误信息、关联对话记录 |  | 中 |  |  | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 4.5
第一期合计 | [7 empty] | 18.5 | 59.5 | 52.5 | 18 | 148.5

## 第二期开发
一级模块 (需求概述) | 二级模块 (功能分解) | 三级模块 (详细功能点) | 功能描述 | 优先级 | 复杂度 | 前置依赖 | 备注 | 产品工作量 (人日) | 前端工作量 (人日) | 后端工作量 (人日) | 测试工作量 (人日) | 合计工作量（人日） (按照复杂度限制单需 求工作量上限分别为 50、15、5)
第二期开发功能清单
管理后台 | 运营驾驶舱 | 全局数据概览 | 六大核心指标卡片：风险预警数、运行健康度（百分比+环比）、数字员工总数（月度增长率）、智能体总数（自有/外包占比）、今日 Tokens 消耗（超支风险提示）、平均任务完成率（效能评级） |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
|  | 图表展示 | Tokens 消耗趋势：近 7 天柱状图，区分文本/视频/多模态 Tokens；能力等级分布：环形图展示 L1-L4 各等级数字员工占比 |  | 中 |  |  | 0.5 | 3 | 2 | 0.5 | 6
| 数字人预警 | 预警统计与列表 | 统计卡片展示各级别（紧急/警告/提示）未处理预警数量；预警列表支持按类型、级别、状态（未处理/已处理）筛选；支持一键标记已处理 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
|  | 预警详情 | 查看完整预警详情，包含时间线、影响范围、处理建议；热门排行 TOP5 数字员工；最近运行状态变更动态 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5
| 岗位设置 | 岗位管理 | 岗位增删改查、岗位分类管理、岗位与部门关联配置、岗位职责描述维护 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5
| 调动管理 | 调动申请与审批 | 发起数字员工岗位/部门调动申请；调动审批流程；调动记录列表与历史追溯 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
| 需求管理 | 需求列表与管理 | 数字员工需求申请、需求列表展示、需求状态跟踪、需求审批流程 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
| 绩效管理 | 考核指标与评分 | Tokens 消耗、业务完成率、智能体调用效率、降本增效等核心考核指标；结合模型评测结果自动核算考核分数 |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
|  | 考核报告与审批 | 生成考核报告；绩效审批流程（部门管理员→人力部门→超级管理员）；一经发起不可退回发起人修改，只能通过或驳回终止 |  | 高 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
| 退出管理 | 退出申请与审批 | 发起退出申请并走审批流程（部门管理员→人力部门）；录入离职/停用日期 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5
|  | 退出处理 | 数据脱敏销毁、Tokens 配额回收、生成退出审计日志，实现全流程可追溯合规退出 |  | 中 |  |  | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 5
| 调度配置 | 调度规则配置 | 配置任务调度规则和策略；调度模板管理；调度优先级与冲突处理；调度监控告警规则 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
| 技能配置 | 技能管理 | 技能列表展示（ID/名称/分类/等级/来源/绑定数/状态）；技能等级 L1-L4 分类；技能绑定到数字员工；搜索筛选；增删改查与启用/停用；统计概览 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
| 知识配置 | 知识库管理 | 支持知识库/知识卡片/数据集三种类型；资源列表展示；知识更新与重新学习操作；状态管理（已发布/学习中/待更新）；搜索筛选；统计概览 |  | 中 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 6
| Tokens 与效益 | Tokens 消耗统计 | 本月消耗概览（文本/视频/多模态/预计结余）；按场景饼图分析；近 7 天趋势柱状图；按员工/按技能统计明细 |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
|  | 效能分析 | 效能趋势折线图（任务完成量/质量/智能体调用次数月度趋势）；降本增效报告（节省工时/成本降低/ROI）；效能排名表；报告导出 |  | 高 |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 8
| 角色与权限配置 | 角色管理 | 角色列表展示（超管/部门管理员/自然人/人力部门/审计）；角色详情查看；权限矩阵展示；数据范围配置 |  | 中 |  |  | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 6.5
|  | 用户分配与日志 | 用户角色分配（支持一人多角色）；权限变更操作日志记录；审计追溯 |  | 中 |  |  | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 5
第二期合计 | [7 empty] | 14.5 | 39.5 | 47.5 | 15 | 116.5

## 汇总
分期 | 模块数 | 功能点数 | 产品工作量 (人日) | 前端工作量 (人日) | 后端工作量 (人日) | 测试工作量 (人日) | 合计工作量 (人日)
第一期 | 10 | 26 | 18.5 | 59.5 | 52.5 | 18 | 148.5
第二期 | 18 | 24 | 23 | 62.5 | 70 | 23.5 | 179
合计 | 28 | 50 | 41.5 | 122 | 122.5 | 41.5 | 327.5